## Dados
Relatório para integração DELFOS
Cronograma de Poços / SPO: 11/05/2020 10:00
Prefixo do recurso | Nome do recurso | Código único | Projeto | Locações (Subprojeto) | Ponto geográfico | Tipo de serviço | Subtipo de serviço | Tipo de atividade | Nome da atividade | Fase da atividade | Atividade contingente | Duração planejada | Duração realizada | Início | Término | Coordenador CIPP | Ativo | Bloco/Campo | Tipo de óleo | Poço POLEO | Projeto de investimento | Região/Bacia | Natureza do projeto | Tipo de locação | Projeto pré-sal | Cessão onerosa | SICAR | Parcerias | Fase do projeto | Rodada ANP | Pressão de trabalho do poço | Classe de pressão e temperatura do poço | Formação | LDA | Início de poço | Poço-tipo | Subtipo de poço | ID do projeto | ID da atividade | Demandante | Coordenador do projeto no cliente | Geometria do poço | Diâmetro do packer | Tipo de completação inferior | Demanda CATS | Necessidade de SCC | ID Tarefa original | Porto de embarque | IUPI do projeto de investimento | Tipo de ponto geográfico | Tipo de tarefa | Tarefa probabilística/determinística | Prefixo do recurso na base integrada | Status de contratação do recurso | Tipo de recurso | Subtipo de recurso | Tipo posicionamento do recurso
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994891 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100120 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994891 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300100 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994891 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100200 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994891 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300140 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994891 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P500100 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100260 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200120 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 18" | 3 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300180 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 4 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100340 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 4 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300250 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 5 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100470 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 5 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300680 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 5 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200180 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" E 9 7/8" | 5 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300360 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Perfuração |  | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 6 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M200000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 29994892 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 4 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994898 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 4 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P500100 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994898 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 5 | Não | 15 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100340 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994898 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 5 | Não | 13 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300250 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994898 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 6 | Não | 14 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100470 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994898 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 6 | Não | 13 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200180 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994898 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 6 | Não | 14 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300340 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994898 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  | Não | 29994899 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  | Não | 29994899 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Completação |  | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100087 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  | Não | 29994899 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Completação |  | Completação superior | ABANDONO PROVISÓRIO | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C400000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  | Não | 29994899 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 30010501 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100120 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 30010501 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300100 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 30010501 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100200 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 30010501 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300140 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 30010501 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 29994894 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 29994894 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 29994894 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 29994894 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 29994894 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 3 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 3 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 16" | 4 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 16" | 4 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 4 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 4 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 4 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300250 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 4 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300250 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 5 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100440 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 5 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100440 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 5 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300340 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I6 | LB2NW-I6 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 5 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300340 | DemandanteA | [6 empty] | 29994895 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P500100 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M200000 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 4 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100260 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 4 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200120 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 18" | 4 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300170 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 16" | 5 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100340 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 5 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300220 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 6 | Não | 15 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100470 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 6 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200180 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" E 9 5/8" | 6 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300370 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 29994893 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 1 | LB1NW.P8 | LB1NW-P8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 75 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 3000 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100100 | DemandanteA | [6 empty] | 120272 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 1 | LB1NW.P8 | LB1NW-P8 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 53 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 3000 |  | COMP-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100300 | DemandanteA | [6 empty] | 120273 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 1 | LB1NW.I9 | LB1NW-I9 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 68 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 3000 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100100 | DemandanteA | [6 empty] | 120270 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 1 | LB1NW.I9 | LB1NW-I9 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 38 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 3000 |  | COMP-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100300 | DemandanteA | [6 empty] | 120271 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 1 | LB1NW.I4 | LB1NW-I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 78 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118432 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-03 |  |  | PROJETO 1 | LB1NW.I4 | LB1NW-I4 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 38 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | COMP-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100300 | DemandanteA | [6 empty] | 118433 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994897 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100120 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994897 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300100 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994897 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100200 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994897 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300140 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994897 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I5 | LB2NW-I5 | Perfuração |  | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M200000 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 29994897 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 30010504 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100120 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 30010504 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300100 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 30010504 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100200 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 30010504 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300140 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 30010504 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P500100 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 30010504 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 4 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100260 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 4 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200120 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 18" | 4 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300180 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 5 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100340 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" | 5 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300210 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 6 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100470 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 6 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300680 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 6 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200180 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" | 6 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300460 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Perfuração |  | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 7 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M200000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 29916904 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 30010502 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 30010502 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 30010502 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 30010502 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 30010502 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Sim | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Sim | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 18" | 3 | Sim | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300180 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 4 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 4 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300250 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 5 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 5 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 5 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" E 9 7/8" | 5 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300360 | DemandanteA | [6 empty] | 29916905 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118585 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118585 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Completação |  | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100087 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118585 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118585 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118585 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118585 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P1 | LB2NW-P1 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118585 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I1 (NW11) | 3-RJS-748D | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2008 |  |  |  | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118565 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I1 (NW11) | 3-RJS-748D | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2008 |  |  |  | 13434325 | C100100 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118565 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I1 (NW11) | 3-RJS-748D | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2008 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118565 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I1 (NW11) | 3-RJS-748D | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2008 |  |  |  | 13434325 | C200000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118565 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I1 (NW11) | 3-RJS-748D | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2008 |  |  |  | 13434325 | C300000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118565 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I1 (NW11) | 3-RJS-748D | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2008 |  |  |  | 13434325 | C200050 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118565 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I1 (NW11) | 3-RJS-748D | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2008 |  |  |  | 13434325 | C300010 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118565 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I1 (NW11) | 3-RJS-748D | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2008 |  |  |  | 13434325 | C400020 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118565 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | C100040 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | C100100 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | C200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | C300000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | C200050 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | C300010 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P7 (NW7) | 3-RJS-744 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2026 |  |  |  | 13434325 | C400020 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Firme | Não | 118597 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118587 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118587 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118587 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Completação |  | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100087 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118587 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118587 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118587 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118587 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P2 | LB2NW-P2 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118587 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Completação | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 28618158 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 28618158 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 28618158 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100087 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 28618158 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 28618158 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | ANM | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 28618158 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Completação | Desenvolvimento da produção | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 28618158 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P3 | LB2NW-P3 | Completação | Desenvolvimento da produção | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 28618158 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100120 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100200 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300140 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P500100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100340 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P200150 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 3 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300250 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P100440 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434325 | P300340 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118580 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118581 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118581 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118581 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118581 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118581 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118581 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-04 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I8 | LB2NW-I8 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  |  | 118581 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100120 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300100 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100200 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300140 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P500100 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100260 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200120 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100340 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200150 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300220 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100470 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300680 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200180 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300467 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100700 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200320 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300510 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P3 | LB3NW-P3 | Perfuração |  | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 6 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | M200000 | DemandanteA |  |  |  | A DEFINIR |  |  | 28634154 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I4 | LB2NW-I4 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118573 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I4 | LB2NW-I4 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118573 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I4 | LB2NW-I4 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118573 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I4 | LB2NW-I4 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 13 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118573 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I4 | LB2NW-I4 | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118573 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I4 | LB2NW-I4 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118573 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I4 | LB2NW-I4 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118573 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118599 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118599 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118599 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Completação |  | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C100087 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118599 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118599 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118599 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118599 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-05 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P8 | LB2NW-P8 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434325 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas |  |  | 118599 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-06 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P6 | LB2NW-P6 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 86 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434325 | S100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118594 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-06 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.P6 | LB2NW-P6 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 59 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | COMP-SE | Sem Escopo | 13434325 | S100300 | DemandanteA | [6 empty] | 118595 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-06 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I2 | LB2NW-I2 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 59 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434325 | S100100 | DemandanteA | [6 empty] | 28618175 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-06 |  |  | PROJETO 2 | LB2NW.I2 | LB2NW-I2 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | COMPLETACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 51 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | COMP-SE | Sem Escopo | 13434325 | S100300 | DemandanteA | [6 empty] | 28618176 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I3 | LB3NW-I3 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434366 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118608 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I3 | LB3NW-I3 | Perfuração |  | Perfuração | DURACAO PERFURACAO | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434366 | S300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118608 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I3 | LB3NW-I3 | Perfuração |  | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434366 | M200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118608 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300220 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300467 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100700 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200320 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300510 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Perfuração |  | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 6 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | M200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118610 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I5 | PROJETO 3.LB3NW.I5 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434366 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 28618742 |  | DP-14-0074 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I5 | PROJETO 3.LB3NW.I5 | Perfuração |  | Perfuração | DURACAO PERFURACAO | 1 | Não | 70 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434366 | S300000 | DemandanteA | [6 empty] | 28618742 |  | DP-14-0074 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I5 | PROJETO 3.LB3NW.I5 | Completação |  | ANM / Tree cap | DURACAO COMPLETACAO | 1 | Não | 34 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | S500000 | DemandanteA | [6 empty] | 118613 |  | DP-14-0074 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I5 | PROJETO 3.LB3NW.I5 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118613 |  | DP-14-0074 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | C100040 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | C100100 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | C100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | C200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | C300000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | C200050 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | C300010 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P1 (NW8) | 3-RJS-745 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2086 |  |  |  | 13434366 | C400020 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | A DEFINIR |  |  | 118623 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I3 | LB3NW-I3 | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118609 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I3 | LB3NW-I3 | Completação |  | ANM / Tree cap | DURACAO COMPLETACAO | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | S500000 | DemandanteA | [6 empty] | 118609 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I3 | LB3NW-I3 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118609 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100040 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C200110 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C300010 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I4 | LB3NW-I4 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118611 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I7 | LB3NW-I7 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434366 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118616 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I7 | LB3NW-I7 | Perfuração |  | Perfuração | DURACAO PERFURACAO | 1 | Não | 28 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434366 | S300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118616 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I7 | LB3NW-I7 | Completação |  | ANM / Tree cap | DURACAO COMPLETACAO | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | S500000 | DemandanteA | [6 empty] | 118617 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-07 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I7 | LB3NW-I7 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118617 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P2 (NW2) | 3-RJS-742A | Workover | Limpeza | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2033 |  |  |  | 13434366 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 118625 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P2 (NW2) | 3-RJS-742A | Workover | Limpeza | Workover | HEAVY WORKOVER PROBABILISTICO | 1 | Não | 22 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2033 |  |  |  | 13434366 | R100050 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 118625 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P2 (NW2) | 3-RJS-742A | Workover | Limpeza | Workover | FINAL DA OPERACAO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2033 |  |  |  | 13434366 | R101480 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 118625 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300220 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300467 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100700 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200320 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300510 | DemandanteA | [6 empty] | 118630 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100040 | DemandanteA | [6 empty] | 118631 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118631 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118631 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118631 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118631 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C200050 | DemandanteA | [6 empty] | 118631 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C300010 | DemandanteA | [6 empty] | 118631 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P5 | LB3NW-P5 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434366 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118631 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I1 (NW12) | 9-MRO-2A-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2062 |  |  |  | 13434366 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28091172 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I1 (NW12) | 9-MRO-2A-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | ANM / Tree cap | DURACAO COMPLETACAO | 1 | Não | 36 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2062 |  |  |  | 13434366 | S500000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28091172 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.I1 (NW12) | 9-MRO-2A-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2062 |  |  |  | 13434366 | M200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28091172 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300220 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300467 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P100700 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P200320 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434366 | P300510 | DemandanteA | [6 empty] | 118632 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100040 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Testes | TESTE DE FORMACAO COM VALVULA DE FECHAMENTO DE FUNDO (A DEFINIR) | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C200060 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Testes | TESTE DE PRODUCAO (A DEFINIR) | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C200080 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C200050 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C300010 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 3 | LB3NW.P6 | LB3NW-P6 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0074 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0202A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434366 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118633 |  | DP-14-0074 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 1 | Workover Probabilistico | FPGNB-MRO-PO-2400 | Workover | Workover Probabilístico | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Probabilístico |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434233 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 29271806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 1 | Workover Probabilistico | FPGNB-MRO-PO-2400 | Workover | Workover Probabilístico | Workover | HEAVY WORKOVER PROBABILISTICO | 1 | Não | 15 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Probabilístico |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434233 | R100050 | DemandanteA | [6 empty] | 29271806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  |  | PROJETO 1 | Workover Probabilistico | FPGNB-MRO-PO-2400 | Workover | Workover Probabilístico | Workover | FINAL DA OPERACAO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Probabilístico |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434233 | R101480 | DemandanteA | [6 empty] | 29271806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  | 4081-1 | PROJETO 2 | Workover Probabilistico | FPMRO2-MRO-PO-2400 | Workover | Workover Probabilístico | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Probabilístico |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434325 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 29271807 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Probabilística |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  | 4081-1 | PROJETO 2 | Workover Probabilistico | FPMRO2-MRO-PO-2400 | Workover | Workover Probabilístico | Workover | HEAVY WORKOVER PROBABILISTICO | 1 | Não | 15 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Probabilístico |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434325 | R100050 | DemandanteA | [6 empty] | 29271807 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Probabilística |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-08 |  | 4081-1 | PROJETO 2 | Workover Probabilistico | FPMRO2-MRO-PO-2400 | Workover | Workover Probabilístico | Workover | FINAL DA OPERACAO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0075 | SANTOS |  | Poço Probabilístico |  | Não | SP0201A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434325 | R101480 | DemandanteA | [6 empty] | 29271807 |  | DP-14-0075 | Poço atual / Objetivo Final | Workover | Probabilística |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I8 | PROJETO 4.LB4NW.I8 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434379 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118694 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I8 | PROJETO 4.LB4NW.I8 | Perfuração |  | Perfuração | DURACAO PERFURACAO | 1 | Não | 35 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434379 | S300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118694 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I8 | PROJETO 4.LB4NW.I8 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434379 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118694 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I8 | PROJETO 4.LB4NW.I8 | Perfuração |  | Perfuração | DURACAO PERFURACAO | 1 | Não | 33 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434379 | S300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118694 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I8 | PROJETO 4.LB4NW.I8 | Completação |  | ANM / Tree cap | DURACAO COMPLETACAO | 1 | Não | 18 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | S500000 | DemandanteA | [6 empty] | 118695 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I8 | PROJETO 4.LB4NW.I8 | Completação |  | ANM / Tree cap | DURACAO COMPLETACAO | 1 | Não | 18 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | S500000 | DemandanteA | [6 empty] | 118695 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I8 | PROJETO 4.LB4NW.I8 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118695 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I8 | PROJETO 4.LB4NW.I8 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118695 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300220 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300467 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100700 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200320 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300510 | DemandanteA | [6 empty] | 118702 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100040 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 8 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 11 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Testes | TESTE DE FORMACAO COM VALVULA DE FECHAMENTO DE FUNDO (A DEFINIR) | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200060 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Testes | TESTE DE PRODUCAO (A DEFINIR) | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200080 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200050 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300010 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P3 | PROJETO 4.LB4NW.P3 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118703 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300220 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300467 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100700 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200320 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300510 | DemandanteA | [6 empty] | 118682 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100040 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200110 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200050 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Testes | TESTE DE FORMACAO COM VALVULA DE FECHAMENTO DE FUNDO (A DEFINIR) | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200060 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Testes | TESTE DE PRODUCAO (A DEFINIR) | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200080 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300010 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I2 | PROJETO 4.LB4NW.I2 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118683 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300220 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300467 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100700 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200320 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300510 | DemandanteA | [6 empty] | 118686 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100040 | DemandanteA | [6 empty] | 118687 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 8 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118687 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118687 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 9 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118687 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118687 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200050 | DemandanteA | [6 empty] | 118687 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300010 | DemandanteA | [6 empty] | 118687 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I4 | PROJETO 4.LB4NW.I4 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118687 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300220 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300467 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P100700 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P200320 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | 2014.PERF-4-L18"-L7" | 13434379 | P300510 | DemandanteA | [6 empty] | 118684 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 8 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100040 | DemandanteA | [6 empty] | 118685 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118685 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118685 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 9 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118685 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118685 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200050 | DemandanteA | [6 empty] | 118685 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300010 | DemandanteA | [6 empty] | 118685 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-10 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I3 | PROJETO 4.LB4NW.I3 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de gás |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118685 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I5 | PROJETO 4.LB4NW.I5 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 64 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434379 | S100100 | DemandanteA | [6 empty] | 28634290 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.I5 | PROJETO 4.LB4NW.I5 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | COMPLETACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 38 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Injetor de água |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | COMP-SE | Sem Escopo | 13434379 | S100300 | DemandanteA | [6 empty] | 28634291 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P100120 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P300100 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P100200 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P300140 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P500100 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 3 | Não | 9 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P100260 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 3 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P200120 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 8 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P100340 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 3 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P200150 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 3 | Não | 8 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P300220 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 4 | Não | 10 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P100470 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 9 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P300680 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 4 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P200180 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 9 7/8" E TIE BACK 10 3/4" | 4 | Não | 9 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P300467 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 8 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P100700 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P200320 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 5 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 2014.PERF-4 | A DEFINIR | 13434379 | P300510 | DemandanteA | [6 empty] | 118706 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 11 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100100 | DemandanteA | [6 empty] | 118707 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 8 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C100000 | DemandanteA | [6 empty] | 118707 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 14 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200000 | DemandanteA | [6 empty] | 118707 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 8 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300000 | DemandanteA | [6 empty] | 118707 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 9 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C200050 | DemandanteA | [6 empty] | 118707 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C300010 | DemandanteA | [6 empty] | 118707 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P5 | PROJETO 4.LB4NW.P5 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 5 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 118707 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P1 (NW10) | 9-MRO-1-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1843 |  |  |  | 13434379 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001106 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P1 (NW10) | 9-MRO-1-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1843 |  |  |  | 13434379 | C100100 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001106 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P1 (NW10) | 9-MRO-1-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1843 |  |  |  | 13434379 | C100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001106 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P1 (NW10) | 9-MRO-1-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 21 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1843 |  |  |  | 13434379 | C200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001106 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P1 (NW10) | 9-MRO-1-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | ANM | 1 | Não | 10 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1843 |  |  |  | 13434379 | C300000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001106 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P1 (NW10) | 9-MRO-1-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 10 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1843 |  |  |  | 13434379 | C200050 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001106 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P1 (NW10) | 9-MRO-1-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1843 |  |  |  | 13434379 | C300010 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001106 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P1 (NW10) | 9-MRO-1-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1843 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001106 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 9 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | C100040 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | C100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | C100087 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 15 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | C200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | ANM | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | C300000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 7 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | C200110 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | Testes | TESTE DE INJETIVIDADE (A DEFINIR) | 1 | Não | 3 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | C200090 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P2 (NW13) | 3-RJS-747 | Completação | Desenvolvimento da produção | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2098 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA |  | VERTICAL |  |  |  |  | 28001108 |  | DP-14-0079 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P8 | PROJETO 4.LB4NW.P8 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434379 | M100000 | DemandanteA | [6 empty] | 28634294 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P8 | PROJETO 4.LB4NW.P8 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | DURACAO PERFURACAO | 1 | Não | 117 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  | 22 | N/A | 13434379 | S300000 | DemandanteA | [6 empty] | 28634294 |  | DP-14-0079 |  | Perfuração | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P8 | PROJETO 4.LB4NW.P8 | Completação | Desenvolvimento da produção | ANM / Tree cap | DURACAO COMPLETACAO | 1 | Não | 55 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | S500000 | DemandanteA | [6 empty] | 28634295 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-2400-LB-11 |  |  | PROJETO 4 | LB4NW.P8 | PROJETO 4.LB4NW.P8 | Completação | Desenvolvimento da produção | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0079 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0204A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase2 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 2400 |  |  |  | 13434379 | C400020 | DemandanteA | [6 empty] | 28634295 |  | DP-14-0079 |  | Completação | Não definida |  | Necessidade | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Dinâmico
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 92 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434130 | S100100 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 2 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434130 | C100040 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Tubo Furado + CI |  |  | 29802118 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Movimentação | DMM | 4 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | M100000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Perfuração | PERFURACAO 16" | 4 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | P100340 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | COMPLETACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 13 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | COMP-SE | Sem Escopo | 13434130 | S100300 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Tubo Furado + CI |  |  | 29802118 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 4 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | P300250 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 5 | Não | 24 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | P100440 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P500100 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 118438 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 6 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434130 | C100100 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Tubo Furado + CI |  |  | 29802118 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100340 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 118438 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 3 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300250 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 118438 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 4 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100440 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 118438 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 4 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434130 | C100000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Tubo Furado + CI |  |  | 29802118 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 4 | Não | 73 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300340 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 118438 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | ABANDONO PROVISÓRIO | 1 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434130 | C400000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Tubo Furado + CI |  |  | 29802118 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 5 | Não | 24 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | P300340 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 6 | Não | 26 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | P100700 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 8 1/2" | 6 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | P300690 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 6 | Não | 13 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | P200320 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | DemandanteA EXP | ADR HANGING WALL | 9-MRO-9D-RJS | Perfuração | Aquisição de dados de reservatório | Rev/cim | REV/CIM LINER 7" | 6 | Não | 1 |  |  |  |  | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | ADR-14-0030 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase3 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434130 | P300510 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  |  |  | 29802117 |  | ADR-14-0030 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068197 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068197 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068197 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Completação superior | ABANDONO PROVISÓRIO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C400000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068197 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27359418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P100120 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27359418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P300100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27359418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P100200 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27359418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P300140 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27359418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Movimentação | ABANDONO TEMPORARIO | 3 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | M200000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27359418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 29802114 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100120 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 29802114 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 29802114 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100200 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 29802114 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300140 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 29802114 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P500100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 3 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100340 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 3 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300250 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 4 | Não | 13 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100440 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 4 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300340 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 5 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100700 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 5 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P200320 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118418 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068193 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068193 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068193 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | Completação superior | ABANDONO PROVISÓRIO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C400000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068193 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 4 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118424 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 4 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P500100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118424 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 4 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P100340 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118424 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 4 | Sim | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P300250 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118424 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 5 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P100440 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118424 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 5 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P300340 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118424 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 6 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P100700 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118424 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 6 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P200320 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118424 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068195 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 16 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068195 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068195 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I2 | LB1NW-I2 | Completação |  | Completação superior | ABANDONO PROVISÓRIO | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C400000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068195 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | M100000 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 26959434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100120 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 26959434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 36" | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300100 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 26959434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 28" | 2 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100200 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 26959434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 22" | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300140 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 26959434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 3 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P500100 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 26959434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração THD | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 4 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 4 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P100260 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 4 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P200120 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM LINER 18" | 4 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P300180 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 16" | 5 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P100340 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 16" | 5 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P200150 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 14" E 13 5/8" | 5 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P300220 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 6 | Não | 18 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P100440 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Testemunhagem | TESTEMUNHAGEM 12 1/4" | 6 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P300680 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 6 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P200180 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 6 | Não | 16 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-13 5/8"C-CABP C | 13434233 | P300340 | DemandanteA |  |  |  |  | Não aplicável | Não | 26261376 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068196 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068196 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 16 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068196 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I1 | LB1NW-I1 | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | ABANDONO PROVISÓRIO | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C400000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 27068196 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 16" | 4 | Não | 13 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100340 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 118434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 4 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300250 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 118434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" COM ALARGADOR 14 3/4" | 5 | Não | 15 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100440 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 118434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" | 5 | Não | 13 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P300340 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 118434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Perfuração | PERFURACAO 8 1/2" | 6 | Não | 16 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P100700 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 118434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Perfuração |  | Perfilagem | PERFILAGEM 8 1/2" | 6 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  | 2014.PERF-3 | 2014.PERF-3-CABP C | 13434233 | P200320 | DemandanteA | [5 empty] | Não | 118434 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Probabilística | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  | Não | 27068194 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 14 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100100 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  | Não | 27068194 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 14 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  | Não | 27068194 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-39 | DEEPWATER MYKONOS |  | PROJETO 1 | LB1NW.I5 | LB1NW-I5 | Completação |  | Completação superior | ABANDONO PROVISÓRIO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C400000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI |  | Não | 27068194 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação inferior | Não definida | NS-39 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 36 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | COMP-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100300 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I3 (NW4) | 3-RJS-743A | Completação | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1998 |  |  |  | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Intel. HD 3 zonas | Não aplicável | Não | 26959429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I3 (NW4) | 3-RJS-743A | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1998 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Intel. HD 3 zonas | Não aplicável | Não | 26959429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C100087 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I3 (NW4) | 3-RJS-743A | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1998 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Intel. HD 3 zonas | Não aplicável | Não | 26959429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I3 (NW4) | 3-RJS-743A | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1998 |  |  |  | 13434233 | C100087 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Intel. HD 3 zonas | Não aplicável | Não | 26959429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I3 (NW4) | 3-RJS-743A | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1998 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Intel. HD 3 zonas | Não aplicável | Não | 26959429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C200110 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | Testes | FLUXOS E ESTATICAS COM PLANTA DE TESTE CONVENCIONAL | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C200081 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I3 (NW4) | 3-RJS-743A | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | ANM | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1998 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Intel. HD 3 zonas | Não aplicável | Não | 26959429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I3 (NW4) | 3-RJS-743A | Completação | Desenvolvimento da produção | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1998 |  |  |  | 13434233 | C200110 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Intel. HD 3 zonas | Não aplicável | Não | 26959429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 5374 | PROJETO 1 | LB1NW.P5 | 7-MRO-10B-RJS | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 2 zonas | Não aplicável | Não | 118445 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Probabilística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I3 (NW4) | 3-RJS-743A | Completação | Desenvolvimento da produção | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1998 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Intel. HD 3 zonas | Não aplicável | Não | 26959429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 67 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100100 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO - POCO SEM ESCOPO | 1 | Não | 67 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | PERF-SE | Sem Escopo | 13434233 | S100100 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Revestimento Canhoneado | Não aplicável | Não | 29802390 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Movimentação | DMM | 7 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 28" COM ALARGADOR 42" | 7 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P100120 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 36" | 7 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P300100 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 28" | 8 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P100200 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Revestimento Canhoneado | Não aplicável | Não | 29802390 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C100087 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Revestimento Canhoneado | Não aplicável | Não | 29802390 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 22" | 8 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P300140 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | OPERACAO COM BAP/BOP | 9 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P500100 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 8 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Revestimento Canhoneado | Não aplicável | Não | 29802390 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 18 1/8" COM ALARGADOR 22" | 9 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P100260 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Completação superior | ANM | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Revestimento Canhoneado | Não aplicável | Não | 29802390 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 18 1/8" | 9 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P200120 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C200110 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Revestimento Canhoneado | Não aplicável | Não | 29802390 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM LINER 18" | 9 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P300180 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | Testes | FLUXOS E ESTATICAS COM PLANTA DE TESTE CONVENCIONAL | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C200081 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Revestimento Canhoneado | Não aplicável | Não | 29802390 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 16" | 10 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P100340 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Completação | Desenvolvimento da produção | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Revestimento Canhoneado | Não aplicável | Não | 29802390 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Movimentação | DMM | 2 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118439 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 2 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118439 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 13 5/8" | 10 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P300250 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfuração | PERFURACAO 12 1/4" | 11 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P100470 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Completação superior | ANM | 2 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118439 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Perfilagem | PERFILAGEM 12 1/4" | 11 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P200180 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P4 | 7-MRO-6DB-RJS | Perfuração | Desenvolvimento da produção | Rev/cim | REV/CIM 10 3/4" E 9 7/8" | 11 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 |  | N/D |  | 0 |  | 22 | N/A | 13434233 | P300360 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  |  | Não aplicável | Não | 30010705 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Perfuração | Determinística | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 2 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118439 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | Testes | TESTE DE INJETIVIDADE SEM DST | 2 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C200094 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118439 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I7 | 8-MRO-8-RJS | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 2 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118439 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 38019 | PROJETO 1 | LB1NW.P3 | 7-MRO-7A-RJS | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1960 |  |  |  | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 26195806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 38019 | PROJETO 1 | LB1NW.P3 | 7-MRO-7A-RJS | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1960 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 26195806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 38019 | PROJETO 1 | LB1NW.P3 | 7-MRO-7A-RJS | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1960 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 26195806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 38019 | PROJETO 1 | LB1NW.P3 | 7-MRO-7A-RJS | Completação |  | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1960 |  |  |  | 13434233 | C100087 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 26195806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 38019 | PROJETO 1 | LB1NW.P3 | 7-MRO-7A-RJS | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1960 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 26195806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 38019 | PROJETO 1 | LB1NW.P3 | 7-MRO-7A-RJS | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1960 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 26195806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 38019 | PROJETO 1 | LB1NW.P3 | 7-MRO-7A-RJS | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1960 |  |  |  | 13434233 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 26195806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO | 38019 | PROJETO 1 | LB1NW.P3 | 7-MRO-7A-RJS | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1960 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 26195806 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I6 | 8-MRO-4-RJS | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1898 |  |  |  | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 28948121 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I6 | 8-MRO-4-RJS | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1898 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 28948121 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I6 | 8-MRO-4-RJS | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1898 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 28948121 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I6 | 8-MRO-4-RJS | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 11 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1898 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 28948121 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I6 | 8-MRO-4-RJS | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 9 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1898 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 28948121 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I6 | 8-MRO-4-RJS | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1898 |  |  |  | 13434233 | C200110 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 28948121 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I6 | 8-MRO-4-RJS | Completação |  | Testes | TESTE DE INJETIVIDADE (A DEFINIR) | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1898 |  |  |  | 13434233 | C200090 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 28948121 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I6 | 8-MRO-4-RJS | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1898 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 28948121 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | Movimentação | DMM | 2 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118426 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 2 | Não | 14 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118426 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | Completação superior | ANM | 2 | Não | 13 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118426 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 2 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C200110 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118426 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.I8 | LB1NW-I8 | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 2 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Injetor de água e gás (IWAG) |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2400 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  |  |  | Tubo Furado + CI | Não aplicável | Não | 118426 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação superior | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | Completação inferior | COMPLETACAO INFERIOR | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | C100100 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 10 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | Indução de surgência | INDUCAO DE SURGENCIA (A DEFINIR) | 1 | Não | 6 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | C200050 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | Completação superior | TREE CAP | 1 | Não | 2 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | C300010 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P7 | 7-MRO-3-RJS | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 2011 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  | VERTICAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118429 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | Movimentação | DMM | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | M100000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | Completação inferior | REENTRADA NO POCO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | C100040 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | Completação inferior | OPERACAO COM BAP/BOP | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | C100000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | Completação inferior | CANHONEIO TCP | 1 | Não | 5 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | C100087 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | Completação superior | COP - TH | 1 | Não | 12 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | C200000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | Completação superior | ANM | 1 | Não | 3 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | C300000 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | Acidificação | ACIDIFICACAO DA FORMACAO | 1 | Não | 4 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | C200110 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | Testes | FLUXOS E ESTATICAS COM PLANTA DE TESTE CONVENCIONAL | 1 | Não | 7 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | C200081 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
NS-40 | DEEPWATER CORCOVADO |  | PROJETO 1 | LB1NW.P2 (NW6) | 3-RJS-749D | Completação |  | ANM / Tree cap | ABANDONO | 1 | Não | 1 |  |  |  | CTNT | UN-RIO/ATP-PROJETO | PROJETO | N/D |  | DP-14-0019 | SANTOS |  | Poço Produtor de óleo |  | Não | SP0200A | PETROBRAS (40%), CNODC BRASIL (10%), CNOOC PETROLEUM BRASIL (10%), SHELL BRASIL PETRÓLEO (20%), TOTAL E&P BRASIL LTDA (20%) | fase4 | PARTILHA - ROUND 1 | 10 KPSI | N/D | Carbonato | 1989 |  |  |  | 13434233 | C400020 | DemandanteA |  | DIRECIONAL |  | Rev Canhoneado + CI 3 zonas | Não aplicável | Não | 118441 |  | DP-14-0019 | Poço atual / Objetivo Final | Completação | Não definida | NS-40 | Aguardando chegada | Sonda | Sonda flutuante (semissub ou navio-sonda) | Posicionamento Dinâmico - Tipo 3 (DP TP 3)
Gerado por: Y73Z como LSDO em 02/06/2020 12:00 AM